REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

NABORU I SELEKCJI ORAZ REALIZACJI I ROZLICZANIA PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH

PRZEZ INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN

W ZADANIU „INKUBATOR ROZWOJU” PROJEKTU „SCIENCE4BUSINESS - NAUKA DLA BIZNESU” (FENG)

## § 1. Definicje

- Projekt S4B – projekt „Science4Business – Nauka dla Biznesu” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

- Prace przedwdrożeniowe – zaplanowane działania realizowane w ramach Wniosku projektowego, mające na celu podniesienie gotowości technologicznej (TRL) i/lub biznesowej (BRL) zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby umożliwić ich skuteczną komercjalizację. Prace przedwdrożeniowe mogą obejmować w szczególności: prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na ulepszenie lub stworzenie prototypu, testy laboratoryjne i demonstracyjne, dostosowanie technologii do potrzeb potencjalnych odbiorców, walidację w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, certyfikację lub badania zgodności z normami, a także działania przygotowujące do wdrożenia rynkowego, takie jak analizy rynkowe, opracowanie strategii komercjalizacji, weryfikacja poziomu TRL/BRL, analiza konkurencji i barier wejścia na rynek, ochrona własności intelektualnej, wycena technologii itp.;

- Minigrant – środki finansowe przyznawane zespołowi naukowemu na realizację Prac przedwdrożeniowych zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu  z uwzględnieniem zapisów Regulaminu ramowego Konsorcjum.

- Regulamin ramowy Konsorcjum - Regulamin ramowy naboru, selekcji, realizacji i rozliczania prac przedwdrożeniowych w Zadaniu „Inkubator Rozwoju” projektu „Science4Business” – Nauka dla Biznesu” (FENG) (konsorcjum Impact BioMed)

- Raport końcowy– dokument podsumowujący wyniki przeprowadzonych prac, sporządzany po ich zakończeniu według wzoru ustalonego w Regulaminie ramowym w Załączniku nr 4.

- Syntetyczna informacja merytoryczna – dokument służący do raportowania comiesięcznych postępów Prac Przedwdrożeniowych

- Formularz odchylenia od harmonogramu badań – dokument służący zgłaszaniu i uzasadnianiu odstępstw od pierwotnie zatwierdzonego harmonogramu Prac Przedwdrożeniowych.

## § 2. Postanowienia ogólne

- Regulamin określa szczegółowe zasady naboru, realizacji i rozliczania Prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach mini-grantów przyznawanych w Zadaniu „Inkubator Rozwoju” projektu „Science4Business – Nauka dla Biznesu” (dalej: „Projekt”).

- Regulamin uzupełnia Regulamin ramowy Konsorcjum, precyzując procedury obowiązujące  w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN.

- Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie przejrzystego systemu aplikowania, realizacji, raportowania i rozliczania Prac przedwdrożeniowych w IITD PAN.

## § 3. Zasady składania wniosków

- Warunki aplikowania o finansowanie innowacji określa Regulamin Ramowy.

- Wnioski składane są zgodnie z §4. Regulaminu Ramowego.

- Zgłoszenie minigrantu jest przygotowywane we współpracy z  brokerem innowacji w IITD/spółką CTT  MEDITRANSFER IITD/ kierownikiem Projektu S4B w IITD, przede wszystkim w celu potwierdzenia, że proponowany minigrant ma istotny potencjał komercjalizacyjny i jest gotowy do realizacji.

- Wnioski o przyznanie Minigrantu należy składać zgodnie z zasadami i w terminach ogłaszanych na stronie internetowej Konsorcjum Impact BioMed Projektu S4B, stronie internetowej IITD oraz w komunikatach wewnętrznych. Wszystkie szczegółowe informacje zostaną zawarte  w Ogłoszeniu Naboru.

- Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej (plik PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem zaufanym Głównego Wykonawcy Prac Przedwdrożeniowych).

- Termin składania wniosków wyznaczony jest w każdym naborze i będzie wyraźnie oznaczony w ogłoszeniu.

- Całkowita suma dofinansowania dla każdego wniosku nie może przekroczyć 400 000 zł. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wnioskodawcy i za zgodą Konsorcjum oraz Komitetu Inwestycyjnego, wysokość dofinansowania dla pojedynczego minigrantu może zostać zwiększona (np. gdy minigrant charakteryzuje się szczególnie wysokim potencjałem wdrożeniowym lub wymaga kosztownych badań). Decyzja o zwiększeniu budżetu jest podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem dostępności środków w Projekcie S4B.

## § 4. Raportowanie i kontrola realizacji minigrantów

- Syntetyczne informacje merytoryczne z realizacji Prac przedwdrożeniowych składane są do  kierownika Projektu S4B w IITD lub Działu Projektów w terminie 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca według wzoru z załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu

- Raporty finansowe dotyczące poniesionych wydatków sporządza Dział Projektów          w terminie 5 dni od zakończenia danego miesiąca.

- Zespół naukowy zobowiązany jest do:

    - składania comiesięcznych syntetycznych informacji merytorycznych  o istotnych postępach, osiągniętych kamieniach milowych oraz napotkanych problemach,

    - złożenia raportu końcowego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Minigrantu.

- Otrzymane faktury i inne dokumenty księgowe należy niezwłocznie po otrzymaniu wprowadzać do systemu ITE Workflow.

- Kontrola kosztów odbywa się poprzez weryfikację faktur i dokumentów księgowych przez Dział Projektów IITD  w odniesieniu do zaakceptowanego budżetu minigrantu.

- Kierownik Projektu S4B w IITD oraz broker innowacji są upoważnieni do dokonania weryfikacji realizacji zadań przewidzianych w minigrancie w każdym momencie jego realizacji.

## § 5. Dokumentowanie prac i wyników

- Prace badawcze realizowane w ramach minigrantu muszą być prowadzone                         z zachowaniem zasad rzetelności naukowej oraz dobrych praktyk badawczych,
 w zakresie adekwatnym do charakteru badań.

- Zespół naukowy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji badań w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu prac, w tym: sporządzenia harmonogramu prac, sporządzania comiesięcznych syntetycznych informacji merytorycznych, raportu końcowego oraz dokumentowania wszelkich odchyleń od harmonogramu Prac Przedwdrożeniowych.

- Celem prowadzenia dokumentacji jest zapewnienie jakości i wiarygodności wyników, nawet w przypadku braku formalnie wdrożonego systemu jakości w jednostce.

- Wszelkie publikacje naukowe, materiały informacyjne czy prezentacje związane z Minigrantem powinny zawierać odpowiednie logotypy i informacje o dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Projektu „Science4Business – Nauka dla Biznesu” (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji w ramach programu FENG).

- Dokumentacja obejmuje w szczególności:

  - wniosek projektowy ,

  - comiesięczne syntetyczne informacje merytoryczne (załącznik nr 1)

  - raport końcowy ,

  - formularz odchylenia od harmonogramu Prac Przedwdrożeniowych (załącznik nr 2).

- Dokumentacja przechowywana jest w Archiwum IITD przez okres minimum 10 lat od zakończenia Projektu S4B.

## § 6. Budżet Minigrantu

- Minigrant może pokryć wyłącznie koszty niezbędne do realizacji Prac przedwdrożeniowych.

Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:

- W ramach kosztów bezpośrednich rozliczanych po kosztach rzeczywistych:

- wydatki na zakup środków trwałych za zgodą kierownika Projektu S4B w IITD,

- wydatki na zakup/wynajem wyposażenia innego niż środki trwałe,

- wydatki na usługi informatyczne i oprogramowanie, w tym np. zakup licencji,

- wydatki na zakup materiałów i surowców oraz usług technicznych (usługi związane z prototypowaniem lub weryfikacją opracowanego rozwiązania, transport i usługi kurierskie i inne usługi nieposiadające pierwiastka/charakteru twórczego),

- usługi badawcze, doradcze, ekonomiczne i prawne, marketingowe ekspertyzy, opracowania, wyceny, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji  minigrantu,

- opracowania, wydawnictwa oraz dostęp do zbiorów informacji, np. baz danych, niezbędne do realizacji minigrantu,

- wydatki związane z obsługą prawną i spełnieniem wymogów formalnych przy założeniu firm odpryskowych typu spin-off lub spin-out zakładanych przez pracowników w efekcie realizacji minigrantu,

- wydatki na ochronę patentową wyników prac B+R realizowanych w ramach wspieranego projektu  wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe (krajowe i zagraniczne) - koszty te mogą być pokrywane proporcjonalnie do udziału IITD w prawach do zgłoszenia patentowego lub innego przedmiotu ochrony, zgodnie z obowiązującymi umowami, ochronę know-how oraz doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej.

- W ramach kosztów bezpośrednich rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe ustalone w Projekcie S4B:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację prac przedwdrożeniowych, rozumiane jako zatrudnienie etatowe,

- krajowe i zagraniczne podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację prac przedwdrożeniowych.

- W przypadku finansowania wynagrodzeń członków zespołu naukowego z minigrantu, harmonogram zaangażowania członków Zespołu oraz poziom zaangażowania godzinowego w realizację prac musi zostać uzgodniony
  z kierownikiem Projektu S4B w IITD oraz z Działem Kadr i Płac przed rozpoczęciem finansowania.

- Rozliczenie wynagrodzeń odbywa się na podstawie ewidencji czasu pracy prowadzonej zgodnie z zasadami IITD oraz wymogami Projektu Science4Business. Wzór karty czasu pracy stanowi załącznik nr 3.

- Na wniosek Głównego Wykonawcy Prac Przedwdrożeniowych, po akceptacji kierownika Projektu S4B w IITD, mogą zostać sfinansowane również wydatki związane z udziałem w targach oraz konferencjach.

- Rozliczenie wyjazdu w ramach minigrantu odbywa się na zasadach obowiązujących w IITD. Dodatkowo wymagane jest sporządzenie sprawozdania z wyjazdu służbowego wraz z dokumentacją merytoryczną oraz dokumentacja fotograficzną.

- Wszelkie koszty muszą być zgodne z zasadami finansowania Projektu Science4Business oraz zaakceptowanym budżetem Minigrantu.

## § 7. Zatwierdzanie minigrantów i uruchomienie ich realizacji

## Po ogłoszeniu wyników naboru,  kierownik Projektu S4B w IITD skontaktuje się z Wnioskodawcami minigrantów zakwalifikowanych do dofinansowania w celu dopełnienia formalności związanych z przyznaniem wsparcia. Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo/mail potwierdzające przyznanie dofinansowania wraz z ewentualnymi warunkami nałożonymi przez Komitet Inwestycyjny.

## Pełnomocnictwo na realizację prac przedwdrożeniowych:

## Warunkiem uruchomienia finansowania jest udzielenie Pełnomocnictwa Głównemu Wykonawcy Prac Przedwdrożeniowych przez Dyrektora  IITD. Pełnomocnictwo powinno obejmować określenie m.in.: zakresu rzeczowego oraz finansowego minigrantu, harmonogram jego realizacji, kwotę przyznanego budżetu, budżet minigrantu, podstawowe zasady rozliczania środków, obowiązki sprawozdawcze oraz zasady wykorzystania rezultatów.

## Pełnomocnictwo na realizację prac przedwdrożeniowych powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników (chyba że Komitet Inwestycyjny wyznaczy inny termin).

## Jeżeli Komitet Inwestycyjny zarekomendował zmiany w minigrancie (np. zmniejszenie budżetu, ograniczenie zakresu prac lub inne warunki), Główny Wykonawca Prac Przedwdrożeniowych zobowiązany jest przed uzyskaniem pełnomocnictwa do przedstawienia i uzgodnienia z kierownikiem projektu  S4B w IITD zaktualizowanego harmonogramu oraz budżetu uwzględniającego te zmiany.

- Prace przedwdrożeniowe powinny rozpocząć się niezwłocznie po uzyskaniu pełnomocnictwa na realizację prac (najpóźniej w ciągu 3 tygodni) i nie powinny trwać dłużej niż 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia. Dokładny okres realizacji minigrantu zostanie określony w pełnomocnictwie dla Głównego Wykonawcy Prac Przedwdrożeniowych (działającego w imieniu zespołu), z uwzględnieniem harmonogramu zaproponowanego we Wniosku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie realizacji Prac przedwdrożeniowych ponad 18 miesięcy – wymaga to jednak zgody Konsorcjum i Komitetu Inwestycyjnego oraz zmiany pełnomocnictwa. W żadnym wypadku realizacja minigrantów nie może wykraczać poza okres trwania całego Projektu „Science4Business – Nauka dla Biznesu”. Zgodnie z obecnym harmonogramem Projektu, wszystkie Prace przedwdrożeniowe muszą zostać zakończone (a koszty poniesione) do dnia 31 października 2028 r.

- W toku realizacji minigrantu Główny Wykonawca Prac Przedwdrożeniowych wraz z Zespołem może korzystać z bieżącego wsparcia  brokera innowacji w IITD pracowników spółki CTT  MEDITRANSFER IITD, kierownika Projektu S4B w IITD oraz Działu Projektów.

## § 8. Realizacja zamówień publicznych

- Zakupy środków trwałych, w tym aparatury badawczej, materiałów niezbędnych do realizacji badań, usług zewnętrznych  oraz innych wydatków w ramach minigrantu realizowane są zgodnie z obowiązującymi w IITD procedurami zamówień publicznych oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 (dla Programu FENG).

- Kierownik zespołu naukowego jest zobowiązany do przygotowania specyfikacji potrzeb i przekazania jej do Działu Zamówień Publicznych za pośrednictwem ITE WorkFlow.

- Dokumentacja związana z procedurą zamówień stanowi integralną część dokumentacji Projektu Science4Business i podlega archiwizacji.

- Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów z pominięciem procedur zamówień publicznych.

## § 9. Procedura zgłaszania własności intelektualnej

- Wszelkie wyniki prac B+R realizowanych w ramach Projektu S4B, w tym wynalazki, know-how, wzory użytkowe, podlegają zgłoszeniu Dyrektorowi IITD za pośrednictwem kierownika Projektu S4B w IITD oraz spółki CTT  MEDITRANSFER IITD.

- W kwestiach związanych z własnością intelektualną obowiązują zasady określone 
w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

## § 10. Obowiązki zespołu naukowego

- Naukowcy zobowiązani są do:

  - zachowania poufności w zakresie informacji mogących stanowić podstawę zgłoszeń patentowych,

  - archiwizacji danych surowych i dokumentacji badawczej,

  - informowania kierownika Projektu S4B w IITD i Działu Projektów                                  o planowanych zmianach i odchyleniach od harmonogramu badań,

  - przestrzegania zasad informacyjno-promocyjnych Projektu S4B.

- Niezastosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować wstrzymaniem finansowania lub koniecznością zwrotu środków.

## § 11. Postanowienia końcowe

- Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do zakończenia realizacji Projektu S4B.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu ramowego oraz wytyczne FENG.

- Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora IITD.

- Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

  - Załącznik nr 1 – comiesięczna syntetyczna informacja merytoryczna,

  - Załącznik nr 2 – formularz odchylenia od harmonogramu Prac Przedwdrożeniowych,

  - Załącznik nr 3 – wzór karty czasu pracy.