REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

NABORU I SELEKCJI ORAZ REALIZACJI I ROZLICZANIA PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH

PRZEZ INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ 
IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W ZADANIU „INKUBATOR ROZWOJU” 
PROJEKTU „SCIENCE4BUSINESS - NAUKA DLA BIZNESU” (FENG)

§ 1. Definicje

Budżet Minigrantu - skoroszyt programu Excel precyzujący wydatki w ramach określonych kategorii kosztów ujętych we Wniosku;

Dokumentacja badawcza Minigrantu - dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące realizacji badania w ramach Minigrantu, w tym dane identyfikacyjne, zastosowane metody badawcze, wykaz archiwizowanych materiałów i dokumentów, uzyskane wyniki badań;

DTT - Dział Transferu Technologii IMDiK PAN;

Dysk Google Minigrantu - wyodrębnione dla każdego Minigrantu repozytorium plików 
w usłudze Google Drive;

FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki;

Formularz zgłoszenia odchylenia - dokument służący zgłaszaniu i uzasadnianiu odstępstw od pierwotnie zatwierdzonego harmonogramu realizacji Minigrantu;

IMDiK PAN - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk;

Karta Czasu Pracy - miesięczne zestawienie godzin pracy pracowników IMDiK PAN 
w związku z realizacją działań merytorycznych w ramach Projektu;

Minigrant – środki finansowe przyznawane Wnioskodawcy na realizację Prac przedwdrożeniowych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;

Prace przedwdrożeniowe - badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 
w odniesieniu do wyników badań o zidentyfikowanym potencjale komercyjnym:

- prace w zakresie podnoszenia gotowości technologicznej - stworzenie lub udoskonalenie (w tym design) prototypu, testy laboratoryjne, badania na zgodność z normą (certyfikacja), demonstracja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, rynku;

- prace w zakresie podnoszenia gotowości ekonomicznej - przygotowywanie projektów komercjalizacji wyselekcjonowanych wyników badań, w tym np.: analiza potencjału rynkowego, analiza zastosowań technologii, analiza innowacyjności i korzyści ze stosowania technologii, analiza poziomu gotowości wdrożeniowej zgodna z BRL (Poziom Gotowości Biznesowej) oraz TRL (Poziom Gotowości Technologicznej), analiza barier wejścia na rynek 
i rozwiązań konkurencyjnych, status własności intelektualnej, identyfikacja docelowych branż i potencjalnych nabywców technologii, wycena.

Projekt – projekt pn. „Science4Business - Nauka dla Biznesu” finansowany w  ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Zadanie nr 1 „Inkubator Rozwoju”;

Regulamin ramowy - Regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie, w szczególności warunki naboru Wniosków o Minigrant, selekcji Minigrantów do dofinansowania oraz realizacji i rozliczania Prac przedwdrożeniowych przez Konsorcjum Impact BioMed;

Umowa wewnętrzna - umowa na realizację Minigrantu, precyzująca przedmiot 
i zakres realizacji Prac przedwdrożeniowych;

Wniosek - wniosek o przyznanie Minigrantu;

Wnioskodawca - Wnioskodawcą może być indywidualny twórca/współtwórca wyników badań lub Prac przedwdrożeniowych, lub zespół badawczy składający się 
z twórców/współtwórców tych wyników (oraz ewentualnie innych członków zespołu, np. doktorantów czy pracowników technicznych). Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

- co najmniej jeden członek zespołu Wnioskodawcy (w tym obowiązkowo Główny Wykonawca Prac Przedwdrożeniowych) jest pracownikiem etatowym IMDiK PAN;

- Wnioskodawca posiada zgodę podmiotu posiadającego prawa do rezultatów badań naukowych lub prac rozwojowych zgłaszanych do wsparcia i złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie;

Wykaz wydatków - zestawienie wydatków ponoszonych w ramach realizacji Minigrantu (skoroszyt programu Excel).

§ 2. Postanowienia ogólne

- Regulamin określa szczegółowe zasady naboru, realizacji i rozliczania Prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach Minigrantów przyznawanych 
w ramach Projektu.

- Regulamin uzupełnia Regulamin ramowy, precyzując procedury obowiązujące 
w IMDiK PAN.

- Celem Regulaminu jest zapewnienie przejrzystego systemu aplikowania, realizacji, raportowania i rozliczania prac przedwdrożeniowych.

§ 3. Zasady składania wniosków

- Warunki aplikowania o finansowanie innowacji określa Regulamin ramowy.

- Wnioski składane są zgodnie z § 5 Regulaminu ramowego.

- Przed złożeniem Wniosku, na adres S4B@imdik.pan.pl należy przekazać informacje:

  - imię i nazwisko Głównego Wykonawcy Prac przedwdrożeniowych;

  - nazwa jednostki organizacyjnej Głównego Wykonawcy Prac przedwdrożeniowych;

  - tytuł Minigrantu.

- Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej (plik PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

- Wraz z Wnioskiem należy złożyć Budżet Minigrantu (Załącznik nr 1).

- Całkowita suma dofinansowania jednego Minigrantu nie może przekroczyć 400 000 zł. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wnioskodawcy i za zgodą Konsorcjum oraz Komitetu Inwestycyjnego, wysokość dofinansowania dla pojedynczego Minigrantu może zostać zwiększona (np. gdy Minigrant charakteryzuje się szczególnie wysokim potencjałem wdrożeniowym lub wymaga kosztownych badań). Decyzja 
o zwiększeniu budżetu jest podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem dostępności środków w Projekcie.

§ 4. Budżet Minigrantu

- W ramach Minigrantu finansowaniu podlegają następujące kategorie kosztów:

  - zakup środków trwałych i aparatury niezbędnej do realizacji badań 
(z zastrzeżeniem, że zakupy środków trwałych nie mogą sumarycznie przekraczać 10% wydatków bezpośrednich IMDiK PAN w ramach Projektu),

  - materiały laboratoryjne,

  - koszty uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń,

  - wynagrodzenia zespołu Wnioskodawcy, rozumiane jako zatrudnienie etatowe 
(z wyłączeniem personelu pełniącego jakiekolwiek zadania związane 
z zarządzaniem, nadzorem lub koordynacją projektem badawczo-rozwojowym lub zarządzaniem projektem, w tym również zarządzaniem w organizacji, nadzorem lub koordynacją w jednostce - Pismo z MFIPR w spr. kosztów kadry zarządzającej z dnia 24.11.2025).

- W przypadku, gdy Minigrant przewiduje finansowanie wynagrodzeń członków zespołu Wnioskodawcy, Główny Wykonawca Prac przedwdrożeniowych zobowiązany jest do uzgodnienia liczby godzin zaangażowania w realizację prac przedwdrożeniowych 
z Działem Płac.

- Główny Wykonawca Prac przedwdrożeniowych odpowiada za weryfikację zgodności czynności wykonywanych przez członków zespołu w ramach Minigrantu z ich obowiązującym zakresem obowiązków oraz, w razie potrzeby, za dokonanie odpowiednich zmian w dokumentach regulujących zatrudnienie.

- Rozliczenie wynagrodzeń odbywa się na podstawie Kart Czasu Pracy prowadzonych zgodnie z wytycznymi Projektu.

- Na wniosek Głównego Wykonawcy Prac przedwdrożeniowych, po akceptacji DTT, mogą zostać sfinansowane również:

  - opłaty patentowe - koszty te mogą być pokrywane proporcjonalnie do udziału jednostki w prawach do zgłoszenia patentowego lub innego przedmiotu ochrony, zgodnie z obowiązującymi umowami o wspólności prawa do patentu,

  - koszty delegacji,

  - udział w targach i konferencjach.

- Wszelkie koszty muszą być zgodne z zasadami finansowania Projektu.

- Środki finansowe przeznaczone na realizację Minigrantów pozostają w dyspozycji DTT. Główny Wykonawca Prac przedwdrożeniowych nie otrzymuje środków finansowych bezpośrednio.

- Główny Wykonawca Prac przedwdrożeniowych zobowiązany jest do prowadzenia Wykazu wydatków (Załącznik nr 2) oraz przekazywania dokumentów księgowych do DTT.

§ 5. Realizacja Minigrantu

- Realizacja Minigrantu odbywa się zgodnie z Umową wewnętrzną (Załącznik nr 3).

5.1. Raportowanie i kontrola kosztów

5.1.1. Dla każdego Minigrantu zakwalifikowanego do dofinansowania DTT zakłada Dysk Google Minigrantu, który służy do udostępniania wzorów dokumentów sprawozdawczych oraz przekazywania dokumentacji rozliczeniowej.

5.1.2. W każdym miesiącu, w terminie 4 dni roboczych od zakończenia miesiąca rozliczeniowego, Główny Wykonawca Prac Przedwdrożeniowych zobowiązany jest do:

- udostępniania Kart Czasu Pracy (podpisany plik pdf/skan oraz skoroszyt programu Excel w formie edytowalnej);

- przekazania bieżącej informacji dotyczącej stanu realizacji i stopnia zaawansowania Prac przedwdrożeniowych;

5.1.3. Pozostałe zasady raportowania i kontroli kosztów, w tym zasady raportowania końcowego, określa § 9 Regulaminu ramowego.

5.2. Dokumentowanie prac i wyników

5.2.1. Prace przedwdrożeniowe realizowane w ramach Minigrantu muszą być prowadzone 
z zachowaniem zasad rzetelności naukowej oraz dobrych praktyk badawczych,
w zakresie adekwatnym do charakteru badań. Główny Wykonawca Prac przedwdrożeniowych  zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji prac przedwdrożeniowych, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu prac oraz przechowywania dokumentacji prac przedwdrożeniowych zgodnie z wewnętrznymi zasadami IMDiK PAN, przez okres minimum 5 lat od zakończenia Projektu.

5.2.2. Celem prowadzenia dokumentacji jest zapewnienie jakości i wiarygodności wyników, nawet w przypadku braku formalnie wdrożonego systemu jakości w jednostce.

5.2.3. Dokumentacja obejmuje w szczególności:

  - Dokumentację badawczą Minigrantu (Załącznik nr 4),

  - Formularz zgłoszenia odchylenia (Załącznik nr 5).

## § 6. Realizacja zamówień

- Zakupy środków trwałych, aparatury badawczej, materiałów laboratoryjnych oraz innych wydatków inwestycyjnych w ramach Minigrantu realizowane są zgodnie 
z obowiązującymi w jednostce procedurami zamówień publicznych.

- Główny Wykonawca Prac przedwdrożeniowych jest zobowiązany do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i przekazania go do DTT.

- Dokumentacja związana z procedurą zamówień stanowi integralną część dokumentacji Projektu i podlega archiwizacji.

- Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów z pominięciem procedur zamówień publicznych.

§ 7. Procedura zgłaszania własności intelektualnej

- Wszelkie wyniki prac przedwdrożeniowych realizowanych w ramach Projektu, w tym wynalazki, know-how, wzory użytkowe, podlegają zgłoszeniu do DTT.

- W kwestiach związanych z własnością intelektualną obowiązują zasady określone 
w Regulaminie korzystania z wyników pracy intelektualnej IMDiK PAN.

§ 8. Obowiązki Wnioskodawcy

- Główny Wykonawca Prac przedwdrożeniowych oraz pozostali członkowie zespołu zobowiązani są do:

  - zachowania poufności w zakresie informacji mogących stanowić podstawę zgłoszeń patentowych,

  - archiwizacji danych surowych i dokumentacji badawczej,

  - informowania DTT o planowanych zmianach i odchyleniach od harmonogramu realizacji Minigrantu,

  - przestrzegania zasad informacyjno-promocyjnych Projektu.

- Niezastosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować wstrzymaniem finansowania, zastosowaniem kar porządkowych przewidzianych w Kodeksie pracy oraz innych sankcji dopuszczalnych przez prawo.

§ 9. Postanowienia końcowe

- Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia Dyrektora IMDiK PAN wprowadzającego Regulamin i obowiązuje do dnia zakończenia realizacji przez IMDiK PAN Projektu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu ramowego oraz wytyczne FENG.

- Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez kierownika DTT.

- Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:

  - Załącznik nr 1 - Budżet Minigrantu

  - Załącznik nr 2 - Wykaz wydatków

  - Załącznik nr 3 - Umowa wewnętrzna

  - Załącznik nr 4 - Dokumentacja badawcza Minigrantu

  - Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia odchylenia

DYREKTOR

prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska